附件1

区城市精细化管理服务试点区“大棚户区”工作任务一览表

| 序号 | 项目  名称 | 人口  （人） | 户数  （户） | 安置  面积  （万平  方米） | 套数  (套) | 完成  拆迁  时间 | 控规  批复  时间 | 修规  完成  编制  时间 | 完成  土地  确权  时间 | 完成  土地  挂牌  时间 | 开工  时间  节点 | 计 划  总投资  （万元） | 已完成  投 资  （万元） | 2015年  完成安  置房建  设比率 | 2015年  计划  投资  （万元） | 2016年  完成安  置房建  设比率 | 2017年  完成安  置房建  设比率 | 完成  时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利机械厂棚户区改造项目 | 760 | 200 | 2.44 | 240 | 2013 | 2011 |  |  |  | 2012 | 200000 |  | 100% |  |  |  | 已  完  成 | 城东路街道办事处  区住房保障服务中心  区旧城改造工作领导小组办公室  区房屋征收与补偿办公室 |
| 2 | 民乐里棚户  区改造项目 | 3550 | 1015 | 10 | 584 | 2015.3 | 2015.6 | 2015.8 | 2015.8 | 2015.10 | 2014.3 | 85000 | 3.5 |  |  |  |  |  | 南关街道办事处  区住房保障服务中心  区旧城改造工作领导小组办公室  区房屋征收与补偿办公室 |
| 3 | 中博集团棚  户区改造项  目（城中村） |  | 1488 | 17.38 | 1488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二里岗街道办事处  航海东路街道办事处  紫荆山南路街道办事处  区城中村改造办公室 |
| 4 | 商都博物院  棚户区（旧  城）改造项  目 |  | 1519 | 10 |  | 2015.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东大街街道办事处  区住房保障服务中心  区旧城改造工作领导小组办公室  区房屋征收与补偿办公室  商都控股有限公司 |
| 5 | 紫英佳苑安  置区 |  |  | 21 | 1402 | 2013.4 | 2013 |  | 储备地 |  | 2014.6 | 76000 | 20000 | 50% |  | 100％ |  | 2016 | 区住房保障服务中心  南曹乡 |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

区城市精细化管理服务试点区大修改造道路任务表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止路段 | 任务内容 | 预计投资（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 管城街 | 东大街—商城路 | 快车道面层及基础拆除、新建，慢车道面层铣刨复浇（新铺装彩色沥青），架空线缆随同道路基础翻修一并入地 | 324 | 2015.4-2015.12 | 区市政建设管理局 |
| 2 | 货站北街 | 熊耳河—货站街 | 车行道铣刨复浇，局部基础补强 | 221 | 2015.4-2015.12 | 区市政建设管理局 |
| 3 | 城南路东段 | 南关街—城东路 | 车行道铣刨复浇，局部基础补强 | 520 | 2015.4-2015.12 | 区市政建设管理局 |

附件3

区城市精细化管理服务试点区精品道路任务明细表

| 序号 | 路名 | 起点 | 止点 | 长度（米） | 车行道宽（米） | 车行道面积（平方米） | 人行道宽度（米） | 人行道面积（平方米） | 预计总投资（元） | 改造内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫荆山路 | 金水路 | 城东南路 | 6200 | 42.6 | 264000 | 9.7 | 60000 |  |  | 2015年12月 | 区市政建设管理局 |
| 2 | 未来路 | 金水路 | 航海路 | 4735 | 33 | 156689 | 9.8 | 46215 |  |  | 2015年12月 |
| 3 | 商城路 | 人民路 | 未来路 | 3211 | 15 | 48165 | 15 | 48165 |  |  | 2015年12月 |
| 4 | 东西大街 | 二七塔 | 城东路 | 2400 | 24 | 59411 | 8 | 19252 |  |  | 2015年12月 |
| 5 | 郑汴路 | 城东路 | 中州大道 | 3176 | 30 | 96200 | 8.6 | 27495 |  |  | 2015年12月 |
| 6 | 陇海路 | 京广铁路 | 未来路 | 3740 | 28 | 104164 | 7.2 | 26913 |  |  | 2015年12月 |
| 7 | 管城街 | 东大街 | 商城路 | 382 | 19 | 7200 |  |  | 3240000 | 快车道面层及基础拆除、新建，慢车道面层铣刨复浇（新铺装彩色沥青） | 2015年12月 |
| 8 | 城南路东段 | 南关街 | 城东路 | 1300 | 15 | 20000 |  |  | 5200000 | 车行道铣刨复浇、局部基础补强，加铺平石 | 2015年12月 |
| 9 | 货站北街 | 熊耳河 | 货站街 | 1224 | 7 | 8500 |  |  | 2210000 | 车行道铣刨复浇、局部基础补强 | 2015年12月 |
| 备注：紫荆山路、未来路、商城路、东大街、郑汴路、陇海路6条市管道路数据由郑州市城市管理局提供 | | | | | | | | | | | | |

附件4

区精细化管理服务试点区园林绿化提升任务明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 整治方式 | 规模（平方米） | 投 资  （万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 管城街绿化带 | 升级改造 | 600 | 30 | 2015.11.30 | 区市政建设管理局 |
| 2 | 纪公园 | 升级改造 | 1290 | 20 | 2015.11.30 | 区市政建设管理局 |
| 3 | 商都遗址公园 | 升级改造 | 110000 | 4300 | 2015.6.30 | 区文物局 |

附件5

区精细化管理服务试点区单位（小区）附属绿地整治工作明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位（小区）名称 | 位 置 | 规模（平方米） | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 裕鸿花园 | 紫荆山路72号 | 7900 | 2015年12月31日前 | 东大街街道办事处 |
| 2 | 太极公馆 | 城南路182号 | 15000 | 2015年12月31日前 | 南关街道办事处 |
| 3 | 电子技术学院 | 商城东路 | 66600 | 2015年12月31日前 | 城东路街道办事处 |
| 4 | 海上香颂 | 东明路58号 | 6000 | 2015年12月31日前 | 二里岗街道办事处 |
| 5 | 小浪底水利枢纽建设  管理局家属院 | 东大街与紫荆山路交叉口西北角 | 3500 | 2015年12月31日前 | 东大街街道办事处 |
| 6 | 中建文苑小区 | 东大街 | 11000 | 2015年12月31日前 | 东大街街道办事处 |
| 7 | 宇通花园 | 郑汴路42号 | 3500 | 2015年12月31日前 | 城东路街道办事处 |
| 8 | 方圆创世 | 陇海路紫荆山 | 78100 | 2015年12月31日前 | 陇海马路街道办事处 |

附件6

区精细化管理服务试点区环卫基础设施

建设任务分配表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 环保式公厕 | 道班房 |
| 1 | 北下街街道办事处 |  | 1 |
| 2 | 西大街街道办事处 |  |  |
| 3 | 东大街街道办事处 |  | 2 |
| 4 | 二里岗街道办事处 |  | 2 |
| 5 | 城东路街道办事处 |  | 2 |
| 6 | 南关街道办事处 |  | 1 |
| 7 | 陇海马路街道办事处 |  | 1 |
| 8 | 航海东路街道办事处 |  |  |
| 9 | 紫荆山南路街道办事处 |  |  |
| 10 | 卫生队 |  | 5 |
| 11 | 城肥队 | 2 |  |
|  | 合计 | 2 | 14 |

附件7

区城市精细化管理服务试点区三级三类

便民服务设施建设一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2015年 | | | | 备注 |
| 便民网点名称 | 便民网点位置 | 完成时限 | 责任单位 |
| 加强以行政审批为代表的政务服务便民设施建设 | 加强社区政务便民服务站建设 |  | 2015年12月31日前 | 区行政审批大厅 |  |
| 加强政府性社会事业服务便民设施建设 | 提升基层医疗卫生服务水平 | 依据国家、省、市关于医疗机构设置规划精神，优化资源配置，加强规范化管理，提升医疗服务水平 | 2015年12月31日前 | 区卫生局 |  |
| 提升社区文化活动中心建设水平 | 陇海马路街道办事处：陇一社区文化活动中心、陇新社区文化活动中心 | 2015年全年 | 区文化旅游  新闻出版局 |  |
| 南关街街道办事处：新天地社区文化活动中心 |  |
| 东大街街道办事处：博爱街社区文化活动中心 |  |
| 城东路街道办事处：城北路社区文化活动中心、商城东路社区文化活动中心、康桥花园社区文化活动中心、郑汴路社区文化活动中心、电院社区文化活动中心、硝滩社区文化活动中心 |  |
| 创新街小学西扩 | 西大街南、紫荆山路西 | 2015年8月竣工 | 区教育体育局 | 改扩建 |
| 日间照料中心（托老站） | 陇海马路街道办事处陇一社区 | 2015年12月31日前 | 区民政局 | 改扩建 |
| 建立完善居家养老服务信息平台 | 航海路8号启航大厦A座3楼 | 2015年12月31日前 | 区民政局 |  |
| 社区残疾人康复站（2个） | 博爱街社区 | 2015年12月31日前 | 区残疾人联合会 |  |
| 商城东路社区 |
| 积极开展就业服务 |  | 2015年12月31日前 | 区人力资源和  社会保障局 |  |
| 加强提升社区巡防室硬件配备 |  | 2015年12月31日前 | 区社会管理综合治理办公室 |  |
| 提升社区警务室硬件配备 |  | 区政法委员会 |  |
| 在114个无主管楼院新装视频监控设备 |  | 区社会管理综合治理办公室 |  |
| 加强社会化生活配套服务便民设施建设 | 规范提升社会资源服务点 |  | 2015年12月31日前 | 区商务局、各相关街道办事处 |  |
| 新建试点区范围内6个社区便民生活服务站 | 北下街街道办事处便民生活服务站 | 2015年12月31日前 |
| 南关街道办事处便民生活服务站 |
| 陇海马路街道办事处便民生活服务站 |
| 二里岗街道办事处便民生活服务站 |  |
| 城东路街道办事处便民生活服务站 |
| 东大街街道办事处便民生活服务站 |
| 新建区级群众文化活动中心 | 航海东路办事处银莺社区 | 2015年12月31日前 | 区文化旅游  新闻出版局 |  |
| 社区健身场所（10.5套） | 城东路办事处硝滩社区商城路19号楼前 | 2015年12月31日前 | 区教育体育局 | 1套 |
| 城东路办事处商城花园社区商城花园1号院 | 0.5套 |
| 城东路办事处商城东里社区城东路104号 | 1套 |
| 东大街街道办事处博爱街社区裕鸿花园 | 1套 |
| 东大街街道办事处鼎新街社区南大街28号院 | 1套 |
| 东大街街道办事处塔湾社区职工路5号院 | 1套 |
| 二里岗街道办事处凤凰路社区凤凰路7号 | 1套 |
| 文物局商城遗址公园 | 4套 |
| 提升无主管楼院物业管理水平 | 108个无主管楼院提升物业管理水平 | 2015年12月31日前 | 区住房保障中心、区各相关街道办事处 |  |